## Status des fonctions
L2 A / B
N° équipe : | 6
Composant | Code statut | Commentaire (optionel)
Lecture d'un AF sur fichier | OK | La fonction lit les automates sans problèmes à conditions qu'il soit correctement écrit
Affichage d'un AF | OK | La fonction affiche un automate avec ses états, ses états initiaux et terminaux, ainsi qu'une table de transitions
Test : AF asynchrone | OK
Test : AF déterministe | OK
Test : AFD complet | OK | La fonction complète les transitions vides des états
Déterminisation AF synchrone | BUG | Problème rare
Déterminisation directe AF asynchrone | OK |  | selon votre choix
Déterminisation AF asynchrone par élimination des transitions epsilon
Complétion d'un AFD | OK | Pas de soucis
Minimisation d'un AFDC | OK
Reconnaissance de mots | OK | La fonction marche uniquement avec les automates deterministent complets
Passage au langage complémentaire | OK
Standardisation d'un AF | OK
La boucle générale (possibilité de choisir un autre AF sans sortir du programme) | OK | Un menu permet à l'utilisateur de choisir ce qu'il souhaite faire
Codes “statut” à utiliser :
OK |  | Fait et vérifié sur tous les automates de test fournis
BUG |  | Mise en oeuvre terminée, mais dysfonctionnements identifiés sur certains automates
PARTIEL |  | Mise en oeuvre presque terminée. Par exemple, manque l’identification des états terminaux dans le déterminisation, ou pas de construction de la table de transitions de l’AFDCM après le processus de découpage
RIEN |  | Mise en oeuvre pas commencée, ou tellement peu que rien ne peut être vérifié

## répartition des tâches par pers
Etapes | durée de la phase | date depuis le debut | Victoria | Justine | Antonin | Jean | Simon
Etape 0 : FAIRE DES TEST POUR TOUTE LES FONCTION au fur et à mesure | 66 | 0
Etape 1 : SDD d’un automate | 3 | 3
Etape 2 : création d’automates en .txt | 3 | 6
Etape 3 : lecture (fichier) | 3 | 9
Etape 4 : affichage d'un automate (ecriture) | 3 | 12
Etape 5 : Test de reconnaissance de mots (pratique pour les test de fonction) | 3 | 15
Etape 6 : test asynchrone (afficher oui ou non et si oui afficher pourquoi) | 3 | 18
Etape 7 :test déterministe (afficher oui ou non si non pourquoi) | 3 | 21
Etape 8 : Test complet (afficher oui ou non si non pourquoi ) | 3 | 24
Etape 10 : Déterminisation et complétion pour asynchrone | 3 | 27
Etape 11 : Déterminisation et complétion synchrone | 3 | 30
Etape 11 bis : completion (AF) | 3 | 33
Etape 12 : affichage AFDC | 3 | 36
Etape 13 : Minimisation | 3 | 39
Etape 14: affichage AFDCM | 3 | 42
Etape 15 : lire mots | 3 | 45
Etape 16 : reconnaître mots | 3 | 48
Etape 18 : Test epsilon ou non | 3 | 51
Etape 19 : Création du complémentaire | 3 | 54
Etape 20 : standardisation | 3 | 57
Etape 21 : Création d’un menu permettant de choisir l’automate à tester (fichier de l’automate) | 3 | 60
Etape 22 : Transcrire les automates fournis dans un .txt | 3 | 63